## dimensionnement
1. Chiffrement du Backlog
User Story | Jours estimés | Profil principal | Coût journalier (€) | Répartition des profils | Coût total (€)
Connexion via une adresse mail | 2 | Développeur mobile | 500 | 100% | 1000
Ajout de photos pour créer une garde-robe | 3 | Développeur mobile | 500 | 100% | 1500
Recommandation basée sur garde-robe | 5 | Data Scientist | 700 | Data Scientist 70% / Dev mobile 30% | 3500
Visualisation des vêtements recommandés | 4 | Développeur mobile | 500 | 100% | 2000
Personnalisation des vêtements recommandés | 3 | Développeur mobile | 500 | 100% | 1500
Définir mes préférences de styles et marques | 3 | Développeur mobile | 500 | 100% | 1500
Donner un avis sur les recommandations | 2 | Développeur mobile | 500 | 100% | 1000
Panier et commande | 4 | Développeur mobile | 500 | 100% | 2000
Gestion RGPD des données | 3 | Développeur mobile | 500 | 100% | 1500
2- Hypotheses
Éléments | Valeurs
Coût journalier développeur mobile | 500 €
Coût journalier data scientist | 700 €
Coût initial Azure | 3 000 €
Coût mensuel Azure (cloud, prédictions, stockage) | 300 €
Maintenance annuelle (% du coût de développement) | 15 %
Gain annuel estimé (hausse ventes via app) | 10 000 €
Durée de la projection | 5 ans
3. Projection Rentabilité
Année | Gains cumulés (€) | Coûts cumulés (€) | Rentabilité cumulée (€)
1 | 10000 | 24425 | -14425
2 | 20000 | 30350 | -10350
3 | 30000 | 36275 | -6275
4 | 40000 | 42200 | -2200
5 | 50000 | 48125 | 1875

## Registre de traitements CNIL
Finalité du traitement | Données traitées | Base légale | Durée de conservation | Destinataires
Recommandation personnalisée d’articles | Photos de l’utilisateur, préférences | Consentement | 1 an sans activité | Équipe IA, Dev, hébergeur cloud (Azure)
Création et gestion du compte utilisateur | Email, mot de passe, historique achats | Exécution contrat | Durée du compte | Équipe produit, IT
Statistiques et amélioration des recommandations | Feedback utilisateur | Intérêt légitime | Données anonymisées | Data scientist, Produit

## Identification et l’évaluation
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré)
Etant donné que … | Si … | Alors …
Les données utilisées sont des images personnelles sensibles | Une fuite de données ou un accès non autorisé aux photos des utilisateurs | Pertes financières, atteinte à l’image de marque, réclamations | 3 | 2 | 6 | Chiffrement des données, contrôle d’accès, hébergement Azure sécurisé | Notification CNIL, purge des données, communication de crise
Le modèle de recommandation utilise des données biaisées ou peu diversifiées | Recommandations discriminatoires ou non inclusives | Perte d’utilisateurs, mauvaise image publique | 2 | 2 | 4 | Audit des datasets, évaluation éthique | Réentrainement du modèle, publication d’un correctif
Le Data Scientist principal est junior | Modèle inefficace ou erreurs de conception | Insatisfaction client, coûts de refonte | 2 | 3 | 6 | Accompagnement par un sous-traitant senior, relecture de code | Révision des modèles, reporting QA
Les équipes techniques sont partagées sur plusieurs projets | Délai dans la livraison de l’application | Retards, perte de parts de marché | 3 | 3 | 9 | Suivi hebdomadaire, priorisation par sprint | Réaffectation des ressources, ajustement roadmap